Załącznik Nr 10

**S P R A W O Z D A N I E**

**z w y k o n a n i a**

**BUDŻETU MIASTA RADOMIA**

**za I półrocze 2014 roku**

***w zakresie inwestycji***

Radom, sierpień 2014

**Część opisowa Załącznik Nr 10**

**Do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg ujętych w planie budżetowym na 2014r. za I półrocze**

**Drogi krajowe, wojewódzkie, publiczne w miastach na prawach powiatu, gminne wewnętrzne i oświetlenie.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Długość**  **ulicy**  **[m]** | **Powierzchnia jezdni**  **[m2]** | **Powierzchnia chodnika**  **[m2]** | **Zakres rzeczowy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60015, § 6050 | | | | | |
| 1. | Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odcinku od ul. Ks. Sedlaka do połączenia  z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska). |  |  |  | Roboty w trakcie realizacji.  Zaawansowanie robót:  Etap przygotowawczy – 80%  Etap IV: wycinki drzew – 90%, kanalizacja deszczowa – 95%, roboty ziemne – 70%.  Etap II i III: wycinki drzew – 20%  Zakończenie robót: 30.09.2016r. |
| 2. | Budowa obwodnicy południowej  w Radomiu. | - | - | - | Kontynuacja zadania z 2013r.  Roboty w trakcie realizacji.  Zaawansowanie robót:  Etap I: roboty drogowe - 90%, roboty instalacyjne 95%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne 95%, roboty mostowe (WD-5 i przejście dla zwierząt) – 90%, sygnalizacja świetlna – 100%  Etap II: roboty drogowe – 70%, roboty instalacyjne – 90%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne – 80%, roboty mostowe (KP-1, WD-4, WD-3, PZ1 i PZ2) - 80%  Etap III: roboty drogowe – 40%, roboty instalacyjne - 94%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne – 40%, roboty mostowe (WD-2, P3, P4, P5 i P6) – 70%  Etap IV: roboty drogowe – 70%, roboty instalacyjne – 70%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne – 60%  Etap V: roboty drogowe – 80%, roboty instalacyjne – 80%, roboty elektryczne i telekomunikacyjne – 60% |
| 3. | Budowa przedłużenia ul. Mieszka I  Od ul. Ofiar Firleja do ul. Witosa – I etap | - | - | - | Trwają prace projektowe związane z uzgodnieniem dokumentacji zamiennej na odcinku byłego wysypiska śmieci od ul. Ofiar Firleja do ul. Witosa. Po uzgodnieniu projektu zamiennego, Wykonawca przystąpi do kontynuacji robót. |
| 4. | Budowa zatok do kontroli drogowej samochodów ciężarowych i autobusów wraz z drogą dojazdową do  ul. Malawskiego. |  |  |  | Wykonano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 5. | Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12   w Radomiu - ul. Wojska Polskiego  i ul. Żółkiewskiego na odcinku od  ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz  z przebudową ul. Zwolińskiego. |  |  |  | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę Etap I – projekt wykonawczy  Etap II – projekt budowlany  Wykonano roboty rozbiórkowe:  - wycinki drzew  - zdjęcie warstwy humusu dla etapu I  Rozpoczęto prace przy robotach mostowych – wbijanie ścianek szczelnych przy podporach istniejącego obiektu. |
| Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 – ulicy Żółkiewskiego w Radomiu. |
| 6. | Wykupy gruntów pod drogi w miastach na prawach powiatu. |  |  |  | Wykonanie zgodnie z ustalonym harmonogramem i posiadanymi środkami. |
| 7. | Przebudowa drogi krajowej nr 9 –  ul. Słowackiego w Radomiu. |  |  |  | Zadanie zrealizowane. Ostateczne rozliczenie dofinansowania zaplanowane na III kwartał 2014r. |
| B. DROGI GMINNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60016,§ 6050 | | | | | |
| 1. | Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” |  |  |  |  |
| a. | Budowa ul. Góralskiej (od ul. Działkowej do dz. nr 204/17) |  |  |  | Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót. Przekazano Wykonawcy teren pod budowę inwestycji |
| b. | Przebudowa ul. Okrzei (od ul. puławskiej do ul. Metalowej) |  |  |  | Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót. Przekazano Wykonawcy teren pod budowę inwestycji |
| c. | Budowa ul. Matejki (od ul. Janiszpolskiej do ul. Wiertniczej) oraz ul. Wiertniczej (od ul. Wiśniowej do działki nr 100/3) |  |  |  | Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót. Przekazano Wykonawcy teren pod budowę inwestycji |
| 2. | Przebudowa dróg związana z projektem unijnym realizowanym przez Wodociągi Miejskie, a w szczególności ul. Czysta,  ul. Limanowskiego, ul. Miła, ul. Marii Curie – Skłodowskiej. |  |  |  | Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Miłej i Czystej oraz  ul. Limanowskiego. |
| 3. | Budowa ul. Terenowej. |  |  |  | Prace związane z przygotowaniem inwestycji. Postępowanie przetargowe  w toku. |
| 4. | Przebudowa ul. Wolność |  |  |  | Prace związane z przygotowaniem inwestycji. |
| 5. | Rozbudowa ul. Zubrzyckiego |  |  |  | Dokumentacja w opracowaniu. |
| 6. | Utwardzenie nawierzchni gruntowych:  ul. Wiśniewskiego, ul. Wilczyńskiego,  ul. Michałowskiego, ul. Modrzejewskiej,  ul. Namysłowskiego, ul. Czajkowskiego,  ul. Gackiego, droga dojazdowa od  ul. Botanicznej, ul. Dworzaka,  ul. Fundowicza, ul. Ludwinowska,  ul. Bełżeckiego, ul. Kleeberga,  ul. Goszczewicka, i ul. Beina. |  |  |  | Wykonano utwardzenie ulicy Wiśniewskiego.  W trakcie realizacji; ul. Wilczyńskiego  Ogłoszono przetarg na utwardzenie ulic: Michałowskiego , Fundowicza.  Dokumentacja na utwardzenie ulicy Kleeberga i Goszczewickiej w posiadaniu MZDiK. |
| 7. | Rozbudowa ul. Starowiejskiej |  |  |  | Prace w trakcie realizacji.  Wykonano: roboty rozbiórkowe – 100%, wycinka drzew – 100%, roboty elektryczne – 80%. |
| 8. | Wykupy gruntów pod drogi gminne. |  |  |  | Wykonanie sukcesywne, w miarę pozyskiwanych środków. |
| 9. | Usprawnienia rowerowe – budżet obywatelski. |  |  |  | Dokumentacja projektowa w opracowaniu. |
| 10. | Remont chodnika ul. Beliny – Prażmowskiego – budżet obywatelski. |  |  |  | Dokumentacja projektowa w opracowaniu. |
| 11. | Remont i dobudowa brakujących fragmentów ciągu spacerowego wzdłuż Potoku Północnego – budżet obywatelski. |  |  |  | Dokumentacja projektowa w opracowaniu. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. DROGI WEWNĘTRZNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60017, § 6050 | | | | | |
| 1. | Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” |  |  |  |  |
| a. | Budowa ul. Makowskiej  (od ul. Zielińskiego do ul. Białej. |  |  |  | Kontynuacja zadania z 2013r.  Wykonano:  Roboty drogowe - nawierzchnie z kostki betonowej 106m, chodniki z kostki betonowej243m2, zjazdy z kostki betonowej 241m2, krawężnik betonowy 244m i obrzeża betonowe 146m.  Kanalizacja deszczowa długości 114m  Wymiana przyłączy wodociągowych. |
| b. | Budowa sięgacza od ul. Gospodarczej |  |  |  | Ogłoszono przetarg. Przetarg w trakcie rozstrzygania. |
| c. | Budowa ul. Miodowej (od ul. Wolanowskiej do ul. Opoczyńskiej). |  |  |  | Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji. |
| d. | Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu  z ul. Okulickiego, wraz z budową 57 miejsc postojowych. |  |  |  | Ogłoszono przetarg. Przetarg w trakcie rozstrzygania. |
| e. | Budowa ul. Wrześniowskiego (od ul. Kwiatkowskiego do ul. Fabrycznej). |  |  |  | Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu. |
| f. | Przebudowa nawierzchni placu i chodników przy ul. Waryńskiego. |  |  |  | Roboty rozpoczęto. Przekazano teren pod budowę Wykonawcy. |
| g. | Budowa ul. Bytomskiej (od ul. Kruczej do ul. Garbarskiej oraz sięgacza na działce nr 113). |  |  |  | Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji. |
| h. | Utwardzenie terenu przy bloku  Okulickiego 78 wraz z przebudową chodnika i budową oświetlenia. |  |  |  | Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu. |
| 2 | Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Południe. |  |  |  | Dokumentacja w opracowaniu. |
| 3 | Budowa drogi wewnętrznej włączonej do ul. Grobickiego. |  |  |  | Kontynuacja zadania z 2013r.  Wykonano:  Roboty drogowe – nawierzchnie z betonu asfaltowego dł. 205m, chodniki z kostki betonowej 232m2, krawężniki betonowe 466m, zatoki postojowe z betonu 267m2  Kanalizacja deszczowa 213m. |
| 4. | Budowa ul. Uniwersyteckiej w Radomiu. |  |  |  | Prace w trakcie realizacji:  Wykonano: roboty drogowe (krawężniki – 95%, podbudowa 70%, chodniki – 85%), kanalizacja deszczowa – 95%, roboty elektryczne 65%. |
| 5. | Budowa ul. Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ul. Pasterskiej do  ul. Hodowlanej. |  |  |  | Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. OŚWIETLENIE ULIC MIASTA wg klasyfikacji budżetowej dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 | | | | | |
| 1. | Budowa oświetlenia ulic miasta. |  |  |  | Trwają prace projektowe, przygotowawcze oraz procedury pozyskania terenu. |
| a. | ul. Północna (na odcinku od kościoła do ul. Jerzego Prackiego ) |  |  |  | Roboty zakończono. Zamontowano 19 punktów świetlnych typu LED. |
| b. | Rondo Narodowych Sił Zbrojnych wraz z wlotami ulic |  |  |  | W trakcie realizacji. Zakończenie robót – 30 września 2014r. |
| c. | Park Obozisko |  |  |  | Dokumentacja opracowana (uzyskano pozwolenie na budowę). |
| d. | ul. Banacha - przedłużenie |  |  |  | Wykonano dokumentacje |
| e. | Modernizacja oświetlenia wokół Parku Leśniczówka. |  |  |  | W trakcie realizacji. Zaawansowanie prac : 10%  Zakończenie robót – 31 sierpnia 2014r. |
| f. | Modernizacja oświetlenia Placu Stare Miasto. |  |  |  | Rozpoczęto procedurę wyłonienia Wykonawcy robót.  Zakończenie robót – 30 września 2014r |
| g. | Modernizacja oświetlenia ul. Klwateckiej. |  |  |  | Trwają przygotowania do przetargu na realizacje inwestycji. |
| h. | Opracowanie dokumentacji oświetlenia sięgacza II i III ul. Perzanowskiej. |  |  |  | Dokumentacja w trakcie opracowania. Termin zakończenia prac 30 sierpnia 2014r. |
| i. | Opracowanie dokumentacji oświetlenia sięgacza IV  ul. Skrajna. |  |  |  | Dokumentacja w trakcie opracowania. Termin zakończenia prac 31 października 2014r |
| 2. | Modernizacja oświetlenia ulicznego  w Radomiu. |  |  |  | W trakcie rozstrzygania przetargu na wykonanie robót.  Termin realizacji 30 września 2015r. |
| 3. | Zainstalowanie optymalizatorów poboru mocy |  |  |  | Roboty zakończono. Zamontowano optymalizatory w szafie oświetleniowej SO Kozienicka Rondo. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wg klasyfikacji budżetowej dz.600 rozdz.60004 | | | | | |
| 1. | Poprawa systemu transportu publicznego oraz rozbudowa infrastruktury towarzyszącej. |  |  |  | Prace w trakcie realizacji:  Prace na budowie przystanku przy ul. Mroza zakończono. |
| 2. | Wdrożenie karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej  w Radomiu – działanie 5.1. RPO WM.  Cel: zaspokojenie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. |  |  |  | W zakresie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej :  -wyposażono185 autobusów we wszystkie urządzenia pokładowe  -utworzono stanowiska dyspozytorskie w siedzibie operatorów  -uzyskano pozwolenia dla potrzeb wyposażenia lokalizacji w tablice przystankowe  -utworzono stanowisko Centrum Nadzoru Ruchu  -uruchomiono stronę internetową SDIP  W zakresie Systemu Karty Miejskiej:  -dostarczono 80000 kart  -uruchomiono stanowiska punktów personalizacji kart  -dostarczono sprzęt i oprogramowanie dla potrzeb uruchomienia biletu okresowego  - przeprowadzono szkolenia umożliwiające korzystanie z systemu |
| 3. | Zakup autobusów hybrydowych zasilanych CNG dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu wraz ze szkoleniem kierowców. |  |  |  | W m-cu kwietniu 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował Gminę o umieszczeniu projektu na liście rezerwowej. Kryteria oceny złożonego projektu i przyczyny umieszczenia tego projektu na liście rezerwowej, a nie podstawowej są obecnie ustalane i wyjaśniane. |
| 4. | Wykupy gruntów pod pętle autobusowe  (ul. Wolanowska, ul. Kozienicka,  ul. Malenicka). |  |  |  | Wykonanie zgodnie z ustalonym harmonogramem i posiadanymi środkami. |
| 5. | Zakup i modernizacja wiat przystankowych |  |  |  | Realizacja zadania przewidziana na II połowę 2014 r. |
| 6. | Budowa pętli autobusowych. |  |  |  | Trwają prace projektowe, przygotowawcze oraz procedury pozyskania terenu. |

**Informacja z realizacji wydatków za I półrocze 2014roku.**

**Inwestycje Ogólnokomunalne - zadania własne gminy**

**Dział 900 rozdz. 90013 § 6050**

**1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96**

Trwa realizacja przebudowy nawierzchni i części przegród w 11 wybiegach dla zwierząt. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2014r.

**Dział 900 rozdz. 90095 § 6050**

**2 . Rewitalizacja Parku Leśniczówka**

Trwa realizacja robót rewitalizacyjnych w parku. Do chwili obecnej wykonano kompleksową infrastrukturę podziemną (ułożono kable oświetleniowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne). Trwają prace wykończeniowe w budynku toalet. Wykonano nawierzchnię skate parku, podbudowy na placach zabaw oraz alejki z kostki brukowej i podbudowy pod ścieżki z kruszywa.

Trwa humusowanie terenów zielonych i przygotowanie ich pod planowane nasadzenia.

Rozpoczęcie montażu urządzeń na placach zabaw (las, woda i łąka) oraz siłowni terenowej wraz z ułożeniem nawierzchni bezpiecznej planowane jest w miesiącach lipiec/sierpień.

W następnej kolejności zostanie dokonany montaż monitoringu oraz małej architektury (stylizowanych słupów oświetleniowych, ławek , koszy, tablic informacyjnych itp.).

Planowany termin zakończenia prac – październik 2014.

**3 . Rewitalizacja Starego Ogrodu**

Wykonano kompleksową infrastrukturę podziemną (kable oświetleniowe – instalacja przygotowana do montażu słupów oświetleniowych i monitoringu, sieci wodociągowe i kanalizacyjne). Trwają prace przy układaniu nowych nawierzchni: w tym z kostki brukowej (stopień zaawansowania ok. 80%) oraz podbudowy pod nową ścieżkę rowerową. Trwają prace wykończeniowe w budynku toalet.

Rozpoczęto roboty zieleniarskie tj. humusowanie terenów zielonych i przygotowanie ich pod planowane trawniki i nasadzenia.

Rozpoczęcie montażu urządzeń małej architektury planowane jest w miesiącach lipiec/sierpień.

Planowany termin zakończenia prac – październik 2014.

**4. Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki**

Trwa realizacja robót rewitalizacyjnych dot. dodatkowego utwardzenia części alejek parkowych o szerokości od 2,4 do 4 m i łącznej długości ok. 1 km z płyt i kostki granitowej. Planowany termin zakończenia – sierpień 2014r.

**5. Budowa parku miejskiego Ustronie**

Podpisano umowę na wykonanie I etapu budowy parku Ustronie. Planowany zakres prac obejmuje główny ciąg komunikacyjny parku (ciąg pieszo-rowerowy) wraz z oświetleniem, instalacją nawadniającą oraz montażem towarzyszącej małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci.

Realizacja i rozliczenie zleconego zakresu robót nastąpi w II półroczu br. Kontynuacja robót (II etap) planowana jest w latach 2015-2016.

**Dział 700 rozdz. 70005 § 6050**

**6. Rewitalizacja budynku po Archiwum Państwowym przy ul. Rynek 1 na cele administracyjne**

Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków w ramach I etapu prac projektowych wykonano dokumentację przedprojektową tj. inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską, inwentaryzację konstrukcyjną, ekspertyzę budowlaną oraz mykologiczną obiektów, ustalającą stan techniczny budynków oraz zakres niezbędnych robót naprawczych koniecznych do wykonania z uwagi na stan awaryjny obiektów. Rozliczenie dokumentacji przedprojektowej nastąpi w II półroczu Br. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla robót rewitalizacyjnych zostanie ogłoszony po określeniu planowanego sposobu użytkowania obiektu.

**Dział 926 rozdz. 92601 § 6050**

**7. Zamontowanie urządzeń fitness w parku os. Południe**

W ramach zadania zamontowano 16 urządzeń do ćwiczeń (tzw. siłownia zewnętrzna) oraz 5 szt. stojaków na rowery. Zadanie zakończone

**INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE 2014 rok**

**ZADANIA WŁASNE GMINY**

**Dz 801 rozdz.80101 § 6050**

**Budowa boiska szkolnego przy PSP nr 4 ul. Wyścigowa 49**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Budowa nowych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła".**

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa . Realizacja zadania w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” .Wykonawca wprowadzony na budowy placu zabaw przy PSP nr 26, termin realizacji i płatności nastąpią w II półroczu br.

**Roboty modernizacyjne w obiektach oświatowych w zakresie modernizacji węzłów c.o. i c.c.w.**

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika w PSP nr 26 przy ul. Wośnickiej**

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zakończenie opracowania i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę**

**PSP Nr 33 przy ul. Kolberga**

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zakończenie opracowania i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Termomodernizacja budynku filii PSP nr 6 przy ul. Paderewskiego 36**

Zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego. Roboty i płatności zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

**Dz 801 rozdz.80104 § 6050**

**Przebudowa kuchni w PP nr 3 przy ul. Olsztyńskiej**

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Termomodernizacja dachu budynku PP nr 7 przy ul. Sadków 7**

Opracowana została dokumentacja projektowa. Zadanie zakończone i rozliczone.

**Dz 801 rozdz.80110 § 6050**

**Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy PG nr 12 ul. Krucza 2/10**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PG nr 10 ul. Długojowska 6**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Odwodnienie kompleksu budynków PG nr 22 i PSP nr 6 przy ul. Rapackiego**

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Budowa bramy wjazdowej z wymianą części ogrodzenia w ZSO nr 4 ul. Osiedlowa 36**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, wprowadzone w trakcie roku budżetowego.

Roboty i płatności zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

**Dz 852 rozdz.85203 § 6050**

**Adaptacja budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i osób niepełnosprawnych**

Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim. Zakończenie w m-cu lipcu br. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Dz 921 rozdz.92109 § 6220**

**Termomodernizacja budynków Amfiteatru przy ul. Parkowej, Śniadeckich i Daszyńskiego realizowanych w ramach projektu "Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu"**

MOK Amfiteatr otrzymał dotację z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Rozliczenie robót i płatności przypadających na rok bieżący – II półrocze b.r.

**Kultura, tradycja, muzyka ponad podziałami - modernzacja infrastruktury MOK "Amfiteatr" w Radomiu , organizacja festiwalu muzycznego i wydarzeń artystycznych**

MOK Amfiteatr uczestniczył w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z uwagi na brak dofinansowania nie przewiduje się realizacji niniejszego projektu.

**Dz 926 rozdz.92601 § 6220**

**Modernizacja terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Wolanowskiej 75**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone i rozliczone.

**Budowa placu zabaw przy ul. Kleeberga na dz. nr 503/4**

Zadanie zakończone i rozliczone.

**Zakup i montaż urządzeń zabawowych i fitness na terenie przy ul. Wolanowskiej 75**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, wprowadzone w trakcie roku budżetowego.

Roboty i płatności zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

**INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE**

**ZADANIA WŁASNE POWIATU**

**Dz 801 rozdz.80102 § 6050**

**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Lipskiej 2**

Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

**Dz 801 rozdz.80120 § 6050**

**Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy II LO im. M.Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Termomodernizacja budynku V L.O. im. Romualda Traugutta przy ul. Traugutta 52a**

Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

**Dz 801 rozdz.80130 § 6050**

**Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług przy ul. Śniadeckich 5**

Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

**Dz 801 rozdz.80134 § 6050**

**Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego**

Zadanie zakończone. Płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Dz 852 rozdz.85205 § 6220**

**Zmiana ogrzewania w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Malczewskiego 20B**

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zakończenie prac w m-cu lipcu b.r.. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Dz 853 rozdz.85311 § 6220**

**Termomodernizacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi 15**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zakończenie robót w m-cu lipcu br, pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. 25 Czerwca 68**

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwa realizacja robót. Zakończenie zadania i pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**Dz 921 rozdz.92109 § 6220**

**Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego realizowanego w ramach Projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu**

Zadanie realizowane wspólnie z MOK Amfiteatr. Amfiteatr otrzymał dotację z NFOŚiGW na realizację projektu. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Zgodnie z harmonogramem roboty i płatności nastąpią w roku przyszłym.

**ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI PRZEZ ADMONISTRACJĘ RZĄDOWĄ**

**Dz 801 rozdz.80132 § 6057 i 6059**

**Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych ul. Grzecznarowskiego 13**

Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim z udziałem dofinansowania ze środków unijnych. Trwają końcowe roboty wykończeniowe. Zakończenie zadania w m-cu sierpniu br. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.

**ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ**

**Dz 852 rozdz.85202 § 6050**

**Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wyścigowej w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych**

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Zadanie dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego. Płatności i rozliczenie nastąpią w II półroczu b.r.