## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I KOMUNIKACJI
ZADANIA WŁASNE GMINY
Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | wsk(6:5) | Uwagi
600 | 60004 | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 50000 | 0 | 0
ZADANIE RAZEM |  |  |  | 50000 | 0 | 0
600 | 60016 | 6050 | Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych" | 2000000 | 97475.04 | 4.8738
600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych publicznych - Przedłużenie ul. Odrzańskiej (Bulwar Północno - Zachodni) -połączenie ul.Piotrówka z ulicą Jaworową (Bulwar Południowo - Wschodni) | 3100000 | 673382.02 | 21.722
600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Terenowej | 500000 | 49456.09 | 9.8912
600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Wolność | 1000 | 0 | 0
600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg zwiazana z projektem unijnym realizowanym przez Wodociągi Miejskie, a w szczególności ul. Curie - Skłodowskiej, ul. Kierzkowskiej, ul. Perzanowskiej, ul. Mlecznej, ul.Limanowskiego i ul.Struga | 1350000 | 156763.5 | 11.6121
600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul.Zubrzyckiego | 150000 | 0 | 0
600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie nawierzchni gruntowych ul. Gackiego, ul. Bełżeckiego, ul. Kleeberga, ul. Goszczewicka,ul. Wiertnicza, ul. Bacewicz, ul. Blaszana, ul. Ozdobna, ul.Redutowa i ul.Kurpińskiego, ul.Hodowlana-kontynuacja do granic miasta, sięgacz od ul.Wyścigowej i ul.Inspektowa | 1500000 | 0 | 0
600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Tartacznej w Radomiu - Etap I współpraca z RADPEC | 500000 | 0 | 0
600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych po realizacji inwestycji przez RADPEC wraz z miejscami postojowymi przy ul.Mieszka I - etap I | 701000 | 0 | 0
600 | 60016 | 6060 | Wykupy gruntów pod drogi wraz z opracowaniem operatów szacunkowych. | 1429089 | 1074980.1 | 75.2214
600 | 60016 | 6050 | Remont chodnika oraz zatoczek parkingowych przy ul.Królowej Jadwigi - budżet obywatelski | 150000 | 0 | 0
600 | 60016 | 6050 | Zielone tereny przy ul.Sempołowskiej - budżet obywatelski | 250000 | 0 | 0
600 | 60016 | 6050 | Odwodnienie ul.Kędzierskiego /Zwolińskiego | 9000 | 0 | 0
600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy ul.Piastowskiej etap II | 140000 | 0 | 0
600 | 60016 | 6050 | Budowa kładki nad ul.Osiedlową | 1500000 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 13280089 | 2052056.75 | 15.4521
600 | 60017 | 6050 | Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych" | 2000000 | 223283.59 | 11.1642
600 | 60017 | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Południe | 400000 | 0 | 0
600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Cisową/Lipską | 100000 | 0 | 0
600 | 60017 | 6050 | Budowa ul. Pasterskiej wraz z droga wewnętrzną od ul. Pasterskiej do ul. Hodowlanej | 1400000 | 435938.95 | 31.1385
RAZEM |  |  |  | 3900000 | 659222.54 | 16.9031
900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulic miasta | 500000 | 0 | 0
900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu | 4215000 | 1460487.96 | 34.6498
RAZEM |  |  |  | 4715000 | 1460487.96 | 30.9754
600 | 60095 | 6060 | Zakup sprzętu do laboratorium drogowego | 22000 | 21509.01 | 97.7682
600 | 60095 | 6060 | Zakup programu finansowo-księgowego | 160000 | 0 | 0
600 | 60095 | 6060 | Zakup samochodów osobowych | 110000 | 0 | 0
600 | 60095 | 6060 | Zakup serwera i sprzętu komputerowego | 68000 | 12177 | 17.9074
RAZEM |  |  |  | 360000 | 33686.01 | 9.3572
OGÓŁEM |  |  |  | 22305089 | 4205453.26 | 18.8542
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I KOMUNIKACJI
ZADANIA WŁASNE POWIATU
Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | wsk(6:5) | Uwagi
600 | 60015 | 6050 | Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska) | 24000000 | 5434430.55 | 22.6435
600 | 60015 | 6050 | Trasa N-S - odc.od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego – etap I - odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową – etap II | 800000 | 0 | 0
600 | 60015 | 6050 | Budowa przedłużenia ul.Mieszka I od ul. Żółkiewskiego do ul. Witosa - I etap | 5814000 | 0 | 0
600 | 60015 | 6050 | Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego | 3190000 | 10259.41 | 0.32161
600 | 60015 | 6057 | budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 - ulicy Żółkiewskiego w Radomiu | 40600000 | 8478854.46 | 20.8839
600 | 60015 | 6059 |  | 7160000 | 1496268.45 | 20.8976
|  |  | ZADANIE RAZEM | 50950000 | 9985382.32 | 19.5984
600 | 60015 | 6050 | Rozbudowa ul. Lekarskiej i Tochtermana w Radomiu | 1000 | 0 | 0
600 | 60015 | 6050 | Usprawnienia ruchu rowerowego i pieszego | 300000 | 0 | 0
600 | 60015 | 6050 | Badania porealizacyjne wynikające z zapisów decyzji środowiskowych dla ulic: 1905 Roku, Słowackiego, Kozienicka, obwodnica południowa | 150000 | 37752 | 25.168
600 | 60015 | 6050 | Zakup i zamontowanie zestawu kamer w celu prowadzenia elektronicznej ewidencji książki drogi | 100000 | 99999 | 99.999
600 | 60015 | 6060 | Wykupy gruntów pod drogi wraz z opracowaniem operatów szacunkowych | 1650000 | 182426.25 | 11.0561
600 | 60015 | 6050 | Ścieżka rowerowa na osiedlu "Ustronie" - budżet obywatelski | 250000 | 0 | 0
600 | 60015 | 6050 | Budowa sygnalizacji przy wejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Warszawska/ Janiszewska - budżet obywatelski | 150000 | 149937 | 99.958
600 | 60015 | 6050 | Budowa obwodnicy południowej w Radomiu | 9600000 | 0 | 0
600 | 60015 | 6050 | Budowa kładki nad ul.Szarych Szeregów | 1000000 | 0 | 0
OGÓŁEM |  |  |  | 94765000 | 15889927.12 | 16.7677
INWESTYCJE OGÓLNOKOMULANE - ZADANIA WŁASNE GMINY
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wsk. % | Uwagi
700 | 70005 | 6050 | Adaptacja budynku przy ul. Krychnowickiej 1 na lokale mieszkalne | 80000 | 0 | 0 | Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania; planowany termin zakończenia i rozliczenia prac projektowych – III kw. br;
750 | 75023 | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych w budynku administracyjnym Żeromskiego 53 – sala koncertowa | 50000 | 0 | 0 | Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania; planowany termin zakończenia i rozliczenia prac projektowych – III kw. br;
900 | 90013 | 6050 | Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96 | 150000 | 344.4 | 0.2296 | Trwa realizacja przebudowy wybiegów dla psów; planowany termin zakończenia zadania i rozliczenia - III kw. br
900 | 90095 | 6050 | Budowa parku miejskiego Ustronie | 510000 | 1150 | 0.22549 | Podpisano umowę na realizację zadania; zakończenie i rozliczenie zadania – II półrocze. br
900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym na cele administracyjne przy ul. Rynek 1 | 72000 | 0 | 0 | Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania; planowany termin zakończenia i rozliczenia prac projektowych – II półrocze.br;
900 | 90095 | 6050 | Przebudowa Placu Jagiellońskiego - rewitalizacja ścisłego centrum Radomia | 249000 | 43780.01 | 17.5823 | Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania; planowany termin zakończenia i rozliczenia prac projektowych – II półrocze. br;
900 | 90095 | 6050 | Modernizacja terenu parku na os. Południe | 300000 | 1730 | 0.57667 | Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego; podpisano umowę z Wykonawcą; zakończenie i rozliczenie zadania – II półrocze br
900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja parków Planty i Obozisko | 40000 | 0 | 0 | Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót rewitalizacyjnych w parku Obozisko; planowany termin zakończenia i rozliczenia prac projektowych – II półrocze. br;
900 | 90095 | 6050 | Zmiany w otoczeniu i wyeksponowanie Mauzoleum płk Dionizego Czachowskiego | 418000 | 0 | 0 | Wykonano dokumentację projektową zadania ; trwa procedura przetargowa na realizację; zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego; planowany termin realizacji i rozliczenia - II półrocze br
900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Radom-Firlej | 400000 | 0 | 0 | Podpisano umowę na realizację zadania; zakończenie i rozliczenie zadania – III kw. br
921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja Placu Stare Miasto | 300000 | 700 | 0.23333 | Podpisano umowę na realizację zadania; planowany termin zakończenia realizacji robót – grudzień br; rozliczenie finansowe – I kw. 2016 r
921 | 92120 | 6050 | Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego | 50000 | 0 | 0 | Trwa procedura przetargowa na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania; realizacja i rozliczenie - II półrocze br
921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/ Grodzka 1 | 100000 | 0 | 0 | Trwa przygotowanie dokumentacji konkursowej i przetargowej na sporządzenie dokumentacji projektowej ; planowany termin zakończenia prac projektowych - 2016r.
926 | 92601 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń fitness na skwerze pomiędzy ulicami Nowospacerową i Okulickiego | 60000 | 0 | 0 | Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.;
926 | 92601 | 6050 | Modernizacja terenów do celów rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy ul. Mroza | 100000 | 3936 | 3.936 | Trwa realizacja zadania; planowany termin zakończenia i rozliczenia – lipiec. br
OGÓŁEM |  |  |  | 2879000 | 51640.41 | 1.7937
Informacja z realizacji wydatków za I półrocze 2015 r.
INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE - ZADANIA WŁASNE GMINY
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wsk. % | Uwagi
801 | 80101 | 6050 | Budowa łącznika w PSP nr 26 przy ul. Wośnickiej | 245000 | 0 | 0 | Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.
801 | 80101 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do budynku PSP nr 26 przy ul. Wośnickiej | 100000 | 0 | 0 | Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.
801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej o segment dydaktyczny | 500000 | 244184.68 | 48.8369 | Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Trwają roboty budowlane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.
801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku filii PSP nr 6 przy ul. Paderewskiego 36- dokończenie wymiany stolarki | 150000 | 0 | 0 | Zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.
801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja dachu budynku PP nr 7 przy ul. Sadków 7 | 180000 | 143874.35 | 88 | Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zadanie zakończone . Płatność końcowa w m-cu lipcu b.r.
801 | 80104 | 6050 | Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. w budynku przedszkola PP nr 5 ul. Czarnoleska | 93000 | 0 | 0 | Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.
801 | 80104 | 6050 | Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. w budynku przedszkola PP nr 6 ul. Rapackiego | 67000 | 0 | 0 | Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.
801 | 80110 | 6050 | Przebudowa sanitariatów w PG nr 3 przy ul. Czarnoleskiej- II etap | 120000 | 0 | 0 | Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.
801 | 80110 | 6050 | Odwodnienie kompleksu budynków PG nr 22 i PSP nr 6 przy ul. Rapackiego | 150000 | 0 | 0 | Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.
921 | 92109 | 6220 | Przebudowa estakady i sanitariatów w MOK Amfiteatr ul. Parkowa | 255000 | 255000 | 100 | Zadanie realizowane przez Amfiteatr. Zostało zakończone i rozliczone
926 | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Chrobrego 52-Górnicza 7 | 100000 | 2450 | 2.45 | Opracowana dokumen-tacja projektowo-kosztorysowa. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargo-wa na realizację zadania.. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie realizowane w ramach budżetu Obywatelskiego.
926 | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ul. Mieszka I nr 13-15 | 100000 | 2450 | 2.45 | Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargo-wa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.
926 | 92695 | 6050AX | Budowa boisk szkolnych przy PSP nr 20 ul. Malenicka | 470000 | 396310.94 | 84.32 | Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargo-wa na realizację zadania. Trwaja roboty budowlane. Zakończenie robót i pozostałe płatności nastapią w II półroczu b.r.Zadanie realiz-owane w ramach budżetu obywatelskie-go. Zadanie dofinaowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
926 | 92695 | 6050AZ |  | 120000 | 0 | 0
ZADANIE RAZEM |  |  |  | 590000 | 396310.94 | 67.17
926 | 92695 | 6050BX | Budowa sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej | 700000 | 523780 | 76.13 | Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Trwaja roboty budowlane zgodnie z harmonogramem.pozostałe płatności nastapią w II półroczu b.r. Zadanie dofinaso-wane ze środkó Ministerstwa Sportu i Turystyki.
926 | 92695 | 6050BZ |  | 300000 | 5797.13 | 0
ZADANIE RAZEM |  |  |  | 1000000 | 529577.13 | 53.01
926 | 92695 | 6050CX | Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ZSO nr 4 ul.Osiedlowa | 300000 | 0 | 0 | Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargo-wa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane. Zakończenie robót i płatności nastapią w II półroczu b.r. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.Zadanie dofinasowane ze środów Ministarstwa Sportu i Turystyki.
926 | 92695 | 6050CZ |  | 100000 | 0 | 0
ZADANIE RAZEM |  |  |  | 400000 | 0 | 0
926 | 92695 | 6050DX | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PG nr 1 ul.Kujawska | 360000 | 257220.49 | 71.45 | Zadanie zakończone. Pozostałe płatności nastapia w II półroczu b.r. zadanie dofinasowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
926 | 92695 | 6050DZ |  | 100000 | 0 | 0
ZADANIE RAZEM |  |  |  | 460000 | 257220.49 | 55.9175
OGÓŁEM |  |  |  | 4510000 | 1831067.59 | 40.6002
INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE - ZADANIA WŁASNE POWIATU
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wsk. % | Uwagi
801 | 80120 | 6050 | Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 przy ul. J.Kilińskiego | 2000000 | 995120.5 | 49.756 | Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargo-wa na realizację zadania. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Trwają roboty budowlane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.
801 | 80120 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika ul. Żeromskiego | 400000 | 0 | 0 | Przygotowana i rozstrzygnięta procedura przetargo-wa na realizację zadania. Wykonawca zostanie wprowadzo-ny na realizację zadania w m-cu lipcu. Realizacja robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.
801 | 80120 | 6050 | Budowa astrobazy | 700000 | 885.6 | 0.12651 | Procedura w systemie „zaprojektuj i wybuduj” została unieważniona z powodu nie wystarczających środków finansowych. Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Następnie przygotowa-na i przeprowadzona procedura przetargo-wa na realizację zadania. Wykonawca zostanie wprowadzo-ny na realizację zadania w m-cu lipcu. Realizacja zadania i płatności nastąpią w II półroczu b.r.
801 | 80120 | 6050 | Wymiana instalacji elektrycznej w II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego | 175000 | 0 | 0 | Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargo-wa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.
852 | 85202 | 6050 | Przebudowa istniejących klatek schodowych w związku z dostosowaniem systemu oddymiania w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza ul. Garbarska 35 | 200000 | 0 | 0 | Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargo-wa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.
854 | 85410 | 6050 | Budowa węzła ciepłowniczego w Bursie szkolnej nr 3 ul. Śniadeckich 5 | 140000 | 0 | 0 | Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargo-wa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.
921 | 92109 | 6050 | Przebudowa dachu budynku Resursy Obywatelskiej przy ul. Malczewskiego | 386000 | 138136.38 | 35.7866 | Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargo-wa na realizację zadania. Roboty budowlane w fazie końcowej. Zakończenie robót i pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r.
921 | 92109 | 6220 | Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego realizowanego w ramach Projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu | 185000 | 48000 | 25.9459 | Zadanie realizowane przez "Resursę" wspólnie z MOK Amfiteatr. Amfiteatr otrzymał dotację z NFOŚiGW na realizację projektu. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r..
921 | 92109 | 6220 | Wymiana instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi w budynku Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego | 84000 | 0 | 0 | Zadanie realizowane przez Resursę. Realizacja robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r.
801 | 80102 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Lipskiej 2 | 26812 | 25000 | 93.2418 | Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargo-wa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane. Zakończenie robót i płatności nastapią w II półroczu b.r. Zadanie dofinasowane ze środków EOG.
801 | 80102 | 6056 |  | 687751 | 0 | 0
801 | 80102 | 6059 | Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego realizowanego w ramach Projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu | 171937 | 0 | 0
ZADANIE RAZEM |  |  |  | 886500 | 25000 | 2.8201
801 | 80120 | 6050 | Termomodernizacja budynku V L.O. im. Romualda Traugutta przy ul. Traugutta 52a | 99174 | 0 | 0 | Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargo-wa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane. Zakończenie robót i płatności nastapią w II półroczu b.r. Zadanie dofinasowane ze środków EOG.
801 | 80120 | 6056 |  | 1080660 | 0 | 0
801 | 80120 | 6059 | Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego realizowanego w ramach Projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu | 270166 | 0 | 0
ZADANIE RAZEM |  |  |  | 1450000 | 0 | 0
801 | 80130 | 6050 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług przy ul. Śniadeckich 5 | 91980 | 38500 | 41.8569 | Przygotowane i przeprowadzone procedury przetargo-we na realizację zadań- budynku warsztatowego i dydaktycznego. Wykonawcy wprowadzeni na roboty w m-cu lipcu.Zakończenie robót i płatnoci nastapią w II półroczu b.r. Zadanie dofinasowane ze środków EOG.
801 | 80130 | 6056 |  | 2526416 | 0 | 0
801 | 80130 | 6059 | Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego realizowanego w ramach Projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu | 631604 | 0 | 0
ZADANIE RAZEM |  |  |  | 3250000 | 38500 | 1.1846
OGÓŁEM |  |  |  | 9856500 | 1245642.48 | 12.6378